## АСФ+ПЛИТКА
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" | [10 empty] | Приложение 1
Директор Санкт-Петербургского Первый заместитель Глава Муниципального образования
ГКУ "Жилищное агенство Центрального района" Главы администрации Центрального района Муниципальный округ № 78
Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга
______________ /Костыленко В.Г./ ____________ /Орлов С.Н./ _____________/Штраух В.Н./
ПРОГРАММА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МО № 78 НА 2021 ГОД
N п/п | Адрес | Основание для вкл. в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Вид работ | Кол-во (кв.м.) | Запланировано на 2021 год ( руб.) |  |  |  |  | Примечание
[7 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | н.к. Грибоедова, д. 25 | обследование дворовой территории, заявление жителей | Согласно проекта и смете | Бюджет МО | замена покрытия (мощение), сопряжение поверхностей | 316 |  |  |  | 1200814.87

## Цветы
ПРОГРАММА
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МО № 78 НА 2021 год
N п/п | Адрес | Основание для вкл. в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Кол-во (шт.) | Запланировано на 2021 год (руб.) |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Апраксин пер., д.9 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 680 | 67783.92 |  |  |  |  | 440 посадка, полив цветов в 11 вазонов, 240 цветов посадка на газоны
2 | Апраксин пер., д. 7 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив цветов - семена в 4 вазона
3 | Апраксин пер., д.10 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 2 вазона
4 | Апраксин пер., д.11 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 100 | 9959 |  |  |  |  | посадка цветов на газоне -100 шт.,
5 | Апраксин пер., д.12 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 4 вазона
6 | Апраксин пер., д.15 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 370 | 36848.3 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 120 шт. в 4 вазона, 250 шт.-на газон, посадка, полив семена - в 2 вазона
7 | Апраксин пер., д.17 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 120 | 11950.8 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 120 шт. в 3 вазона, посадка полив - семена - в 2 вазона
8 | Апраксин пер., д.19-21 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 380 | 37844.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 280 шт. в 7 вазона, посадка на газон 100 шт.,
9 | Апраксин пер., д.20 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 360 | 35852.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 360 шт. в 9 вазонов, подсыпка грунта
10 | Гороховая ул., д.4 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив цветов - семена в 5 вазоны
11 | Гороховая ул., д.24 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 140 | 13942.6 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 140 шт. в 6 вазонов
12 | Гороховая ул., д.32/5 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 90 | 8963.1 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 90 шт. в 3 вазона
13 | Гороховая ул., д.34 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 60 | 5975.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 60 шт. в 2 вазона
14 | Гороховая ул., д.36-38 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 250 | 24897.5 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - семена в 1 вазон; на газоне - 250 шт., подсыпка грунта
15 | Гороховая ул., д.40 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 600 | 59754 |  |  |  |  | посадка цветов на газоне - 600 шт.;
16 | Гороховая ул., д.42 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 120 | 11950.8 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 120 шт. в 6 вазонах
17 | Гороховая ул., д.44 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 350 | 34856.5 |  |  |  |  | посадка, полив семена - в 14 вазонах, посадка в альпинарий-350 шт., подсыпка грунта
18 | Гороховая ул., д.46 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена в 5 вазонах
19 | Гороховая ул., д.48 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 240 | 23901.6 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 240 шт. 6 вазонов
20 | Гороховая ул., д.50 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 560 | 55770.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов -360 шт. в 10 вазонах, на газонах - 200 шт.,
21 | Грибоедова к.н., д. 18-20 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена в 22 вазона
22 | Грибоедова к.н., д. 22 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 60 | 5975.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 60 шт. в 3 вазона;
23 | Грибоедова к.н., д.27 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена в 4 вазона
24 | Грибоедова к.н., д.29 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 300 | 29877 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 300 шт. на газоны;
25 | Грибоедова к.н., д.31 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 3 вазона
26 | Грибоедова к.н., д.45 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 2 вазона
28 | Казанская ул., д.11 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 160 | 15934.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 160 шт. в 4 вазона
29 | Крылова пер., д.1 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 220 | 21909.8 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 220 шт. в 10 вазонов; посадка, полив - семена в 5 вазонов
30 | Крылова пер., д.5/7 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 160 | 15934.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 160 шт. в 9 вазонов
31 | М.Морская ул., д.9 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 100 | 9959 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 100 шт. в 6 вазонов
32 | Мучной пер., д.1 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 160 | 15934.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 160 шт в 4 вазонах
33 | Мучной пер., д.3 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 80 | 7967.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 40 шт. в 2 вазона,
34 | Мучной пер., д. 7 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 80 | 7967.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 80 цветов в 3 вазона
35 | Невский пр., д.11/2 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 2 вазона
36 | Садовая ул., д.26 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 4-х вазонах.
37 | Садовая ул., д.29 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 100 | 9959 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 100 шт. в 3 вазонах; посадка, полив семена - в 2 вазона
38 | С.Тюленина пер., д.2 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 2 вазона
39 | С.Тюленина пер., д. 4/23 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 100 | 9959 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 100 шт. в 3 вазона; посадка, полив семена - в 4 вазона
40 | Фонтанки н.р., д. 39 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 160 | 15934.4 |  |  |  |  | посадка, полив цветов -160 шт. в 4 вазона; посадка, полив семена - 4 вазона
41 | Фонтанки н.р., д.43 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 120 | 11950.8 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 120 шт. в 1 вазоне
42 | Фонтанки н.р., д.45 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 280 | 27885.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 280 шт. в 7 вазонах
43 | Фонтанки н.р., д.47-49 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | [6 empty] | посадка, полив семена - в 4 вазона
44 | Фонтанки н.р., д.51 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 180 | 17926.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 180 шт. в 6 вазонах
45 | Фонтанки н.р., д.53 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 180 | 17926.2 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 180 шт. в 6 вазонах
46 | Фонтанки н.р., д.73 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 400 | 39836 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 400 шт. в 14 вазонах, посев, полив семена - в 8 вазонах
47 | Фонтанки н.р., д.75 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 40 | 3983.6 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 40 шт. в 1 вазон
48 | Фонтанки н.р., д.77 | Обход территории | Согласно смете | Бюджет МО | 100 | 9959 |  |  |  |  | посадка, полив цветов - 100 шт. в 2 вазонах
|  |  |  | ВСЕГО: | 7400 | 737028.72 | 0 | 0

## ФОРМОВКА
ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МО № 78 НА 2021 ГОД
N п/п | Адрес | Основание для вкл. в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Кол-во (шт.) | Запланировано на 2021 год (руб.) |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Апраксин пер., д. 9 | обследование дворовой территории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  | 6794.59 |  |  |  | снос ветвей тополя на ваысоте 15 м - 2 шт.
2 | Гороховая ул., д. 48 | обследование дворовой территории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  | 6794.59 |  |  |  | снос ветвей дуба на высоте 15 м- 5 шт.
3 | Гороховая ул., д. 44 | обследование дворовой территории | Согласно смете | Бюджет МО | 3 |  | 20383.71 |  |  |  | снос ветвей (клена 3; липа 3, чермуха 4) - 10 шт.
| ВСЕГО: | [5 empty] | 33972.89 | 0

## Д_ОБОР
"СОГЛАСОВАНО" "СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ" | [10 empty] | Приложение
Директор Санкт-Петербургского Первый заместитель Глава Муниципального образования
ГКУ "Жилищное агенство Центрального района" Главы администрации Центрального района Муниципальный округ № 78
Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга
______________ /Костыленко В.Г./ ____________ /Орлов С.Н./ _____________/Штраух В.Н./
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО СОЗДАНИЮ ЗОН ОТДЫХА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
НА ТЕРРИТОРИИ МО МО № 78 НА 2021 ГОД
N п/п | Адрес | Основание для вкл. в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Кол-во | Запланировано на 2021 год (руб.) |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Апраксин пер., д. 9 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 88985.72 |  | завоз песка в песочниц 1 шт, демонтаж/монтаж 2 качелей
2 | Апраксин пер., д.19-21 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 700000 |  | демонтаж/монтаж всех элементов детского игрового оборудования по проекту
3 | Гороховая ул., д.36 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 1147000 |  | демонтаж всех элементов детского игрового оборудования; установка элементов нового десткого игрового оборудования
4 | Гороховая ул., д.38 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 1120000 |  | демонтаж всех элементов детского игрового оборудования; установка элементов нового десткого игрового оборудования
5 | Гороховая ул., д.40 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 4985.72 |  | Завоз песка в 1 песочницу
6 | Гороховая ул., д.44 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 2 |  |  |  | 1250000 |  | демонтаж/монтаж детского игрового оборудования
7 | Гороховая ул., д.50 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 4985.72 |  | Завоз песка в 1 песочницу
8 | Думская ул., д. 5 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 1200000 |  | демонтаж всех элементов детского игрового оборудования; установка элементов нового десткого игрового оборудования
9 | Мучной пер., д.3 | обследование терриории | Согласно смете | Бюджет МО | 1 |  |  |  | 1000000 |  | демонтаж всех элементов детского игрового оборудования; установка элементов нового десткого игрового оборудования
10 | содержание территорий детских площадок | обследование терриории | согласно КП | Бюджет МО | 13 |  |  |  | 469540.04 |  | уборка, мытье (согласно технологическому регламенту)
|  |  |  | ВСЕГО: | 23 |  | 0 | 0 | 6985497.2 | 0

## Содержание ЗНВО
ПРОГРАММА
НА СОДЕРЖАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УБОРКУ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МО № 78 НА 2021 ГОД
N п/п | Адрес | Основание для вкл. в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Кол-во (м2.) | Запланировано на 2021 год (руб.) |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Апраксин пер., д. 7 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 170 |  | 68 593, 29 | 240133.5 | 257612.46 | 144120.72
2 | Апраксин пер., д.9 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 280
3 | Апраксин пер., д.11 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 480
4 | Апраксин пер., д.15 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 20
5 | Апраксин пер., д.17 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 80
6 | Апраксин пер., д.19-21 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 250
7 | Гороховая ул., д. 4 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 60
8 | Гороховая ул., д. 32 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 70
9 | Гороховая ул., д. 34 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 30
10 | Гороховая ул., д. 38 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 730
11 | Гороховая ул., д. 40 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 370
12 | Гороховая ул., д. 44 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 570
13 | Гороховая ул., д. 48 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 370
14 | Гороховая ул., д. 50 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 190
15 | Думская ул., д. 5/22 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 470
16 | наб. к. Грибоедова, д. 25 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 150
17 | наб. к. Грибоедова, д. 29 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 440
18 | пер. Крылова, д. 5 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 80
19 | Мучной пер., д. 1 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 80
20 | Мучной пер., д. 3 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 110
21 | М. Морская д. 9 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 50
22 | Невский пр., д. 11 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 30
23 | Садовая ул., д. 26 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 640
24 | Садовая ул., д. 29 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 80
25 | пер. С. Тюленина, д. 4/23 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 20
26 | наб. р. Фонтанка, д. 43-45 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 230
27 | наб. р. Фонтанка, д. 47-49 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 80
28 | наб. р. Фонтанка, д. 73 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 360
29 | наб. р. Фонтанка, д. 75 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 670
30 | наб. р. Фонтанка, д. 77 | Содержание территорий внутриквартального озеленения | Расчет согласно распоряжения КЭП и СП | Бюджет МО | 270
|  |  |  | ВСЕГО: | 7430 | 680459.96 | 68593.29 | 240133.5 | 257612.46 | 114120.8

## Прочие
ПРОГРАММА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2021 ГОД
N п/п | Наименование работ | Основание для включения в программу | Наличие документации | Источник финансирования | Кол-во (шт.) | Запланировано на 2021 год (руб.) |  |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Работы по осуществлению технического надзора, составление сметной документации | Контроль качества выполнения работ, расчет стоимости работ по благоустройству | согласно смете | Бюджет МО МО |  | 200000 |  |  | 200000
2 | Проектные работы | Открытие ордера ГАТИ, согласование технического регламента. | согласно смете | Бюджет МО МО |  | 1100000 |  | 1100000
|  |  |  | ВСЕГО: |  | 1300000 | 0 | 1100000 | 200000 | 0

## СВОДНАЯ
Муниципальная прорамма по благоустройству дворовых территорий МО МО №78 на 2021 год
№ п/п | Вид работ | Общая сумма по виду работ (руб.)
1 | Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки | 1200814.87
2 | Оборудование контейнерных площадок, установка, содержание и ремонт ограждений газонов | 0
3 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории (скамейки, урны, ограничители движения транспорта (полусферы)) | 0
4 | Создание зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию уборке территории детских площадок | 6985497.2
5 | Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
6 | Выполнение прочих работ в области благоустройства | 1300000
| Итого | 9486312.07
1 | Озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения (посадка и полив цветов, уход) | 737028.72
2 | Организация работ по компенсационному озеленению | 0
3 | Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения на территориии МО МО № 78 | 33972.89
4 | Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории Муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного бюджета | 0
5 | Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | 680459.96
| Итого | 1451461.57
| Итого по всем видам работ | 10937773.64