Приложение №1

к решению

МС МО МО № 78

от 30.05.2022 № 11

Порядок и сроки ликвидации

Избирательной комиссии Внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ № 78

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление Межрайонной ИФНС№ 15 о ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 по формам, утвержденным приложением № 5 к приказу Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (далее – Приказ) | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица о ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | Ликвидационная комиссия |
| 2. | Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 о формировании ликвидационной комиссии по формам, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приложение № 5 к Приказу) | в течение трех рабочих после даты принятия Решения о назначении ликвидационной комиссии | Ликвидационная комиссия |
| 3 | Размещение на официальном сайте Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.momo78.ru и опубликование в информационном бюллетене «Ваш Муниципальный» решения МС МО МО № 78 о том, что Избирательная комиссия Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 находится в процессе ликвидации как юридическое лицо и о создании ликвидационной комиссии | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | Ликвидационная комиссия |
| 4 | Опубликование уведомления о ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 как юридического лица в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | Ликвидационная комиссия |
| 5 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации», информации: - о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78; - о порядке и сроках заявления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица | в течение трех рабочих дней после даты принятия Решения о ликвидации юридического лица Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | Ликвидационная комиссия |
| 6 | Уведомление председателя ИКМО, членов Избирательной комиссии о ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 как юридического лица, о прекращении полномочий ИКМО и об освобождении членов ИКМО и председателя от обязанностей | незамедлительно после даты принятия Решения о ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 8. | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации ИКМО как юридического лица | В течение 2-х месяцев с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 и о порядке и сроках заявления требований кредиторов ликвидируемого юридического лица | Ликвидационная комиссия |
| 9 | Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением сведений о составе имущества ликвидируемого юридического лица Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 и представление его на утверждение в Муниципальный Совет МО МО № 78 | после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 10 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | После составления промежуточного ликвидационного баланса | Муниципальный Совет МО МО № 78 |
| 11 | Уведомление Межрайонной ИФНС № 15 о составлении промежуточного ликвидационного баланса | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 12 | Выплата в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица в порядке очередности, установленной ст. 64 ГУ РФ ( при наличии кредиторской задолженности) | со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 13 | Составление окончательного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление его на утверждение Муниципального Совета МО МО № 78 | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 14. | Утверждение окончательного ликвидационного баланса | После составления ликвидационного баланса | Муниципальный Совет МО МО № 78 |
| 15 | Передача Муниципальному Совету МО МО № 78 имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов | После утверждения ликвидационного баланса и удовлетворения требований кредиторов | Ликвидационная комиссия |
| 16 | Направление в регистрирующий орган – Межрайонную ИФНС № 15 по формам, утвержденным приложением № 5 к Приказу, уведомления о завершении процесса ликвидации для внесения об этом записи в ЕГРЮЛ и следующих документов: - заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма № Р15016); - окончательного ликвидационного баланса; - документа об уплате государственной пошлины | Незамедлительно после утверждения окончательного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 17 | Государственная регистрация ликвидации Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 как юридического лица, внесение записи о ликвидации в ЕГРЮЛ | Не более чем 5 рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган документов, предусмотренных п. 16 | Межрайонная ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу |
| 18 | Направление в орган, обслуживающий лицевой счет Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 , заявления о закрытии данного счета | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
| 19 | Передача документов Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 (в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в муниципальный архив | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |
| 20 | Уничтожение печати юридического лица Избирательной комиссии Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 | После внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ | Ликвидационная комиссия |